Année 2020-2021

Stage ESDD
 (Education à la Santé et au Développement Durable)
Jardiner en faveur de la biodiversité

Proposition n°2 du 19/02/2021 PM

Lundi 19 avril Jeudi 8 avril 2021 : Journée 1 au PUP (Parc Urbain des Papillons) - Etat des lieux.

Matinée :
- Présentation du site par le LPED (Laboratoire Population Environnement Développement), gestionnaire du site et par le collectif d'artistes plasticiens SAFI engagé dans l'aménagement du site depuis sa création. Les enjeux du site.
- Inventaire des milieux (formations végétales, usages actuels, traces des activités passées)
- Inventaire et état des équipements

Après-midi :
4 groupes de travail (7 à 8 élèves / Gp) → Réflexion sur les actions à mener et leur organisation (). Mesures, photos, croquis, matériaux disponibles sur site, disposition spatiale des futurs aménagements … Travail à finaliser en groupe au lycée les 11 jours suivants

Mercredi 21 avril Lundi 19 avril 2021 : Plan de gestion et préparation des chantiers au lycée.

Matinée:
- Fin de la préparation des actions en groupes de travail au lycée. Document de présentation et argumentaire à soutenir à l'oral.
- Validation des actions avec SAFI
- ! - Attention : très peu de temps pour un approvisionnement en matériaux → Anticipation (fournisseur matériel d'irrigation!) plus confortable dans cette version.

Lundi 17, mardi 18 et Jeudi 20 mai 2021: Chantiers et initiation à l'inventaires de papillons PROPAGE.
irrigation
- zone d'accueil
- entretien général
pelouse à Brachypode et autres aménagement de la butte

Préparation au CCF inventaire du 27 mai.

Bilan : 4 journées au PUP et une demie-journée au Lycée des Calanques
(4 journées de 7h de travail et une ½ journée de 4h soit 32 h. Journées de 8h15 à 16h30.
Les externes et ½ pensionnaires se rendent directement sur place par leurs propres moyens. Transport des internes avec 2 mini-bus)