## **Compte-Rendu de la réunion du projet MARGES du 09 avril 2021 – Bilan de l’année 1**

Participants sur zoom : Fatou, Valérie D., Charlotte, Bénédicte, Tantely, Frédérique, Laura, Yéniban, Cheick, Estelle, Bilampoa, Anastasia, Konga Palassi, Marie-Reine, Jean-Paul, Sylvie, Agnès, Fabienne, Valérie G, Anne, Ludovic

Excusés : Idrissa

Absents : Charles

*Répartition des rôles et accords de groupe*

-Gestion du temps : Anastasia

-Distribution de la parole : Charlotte

-Quelques règles pour les échanges

* éviter de prendre la parole pour redire la même chose
* utiliser l'espace de discussion

**Présentation des objectifs de l’atelier (Fatou)**

-Faire le bilan de ce qui a été fait

-Organiser les délivrables (court terme) : Définir ensemble comment faire le travail que nous avons prévu de rendre à l'ANR

-Les délivrables :

* Rapport sur l’analyse critique des limites des données quantitatives existantes et les propositions d’amélioration.
* Rapport sur les niveaux et tendances des configurations familiales marginales émergentes
* Draft d’article sur les nouvelles formes de configurations familiales et résidentielles.

**Atelier Bilan pays (Bilampoa et Agnès)**

* 3 temps d’échanges par pays (30 minutes pour chaque pays)
* 1 responsable par atelier - **Burkina Faso** (ISSP et INSS), **Madagascar** (UCM) et **Togo** (LPED, URD)
* Canevas pour les ateliers
  + Revue de la littérature grise (champs thématiques explorés)
  + Analyse secondaire de données (champs thématiques explorés)
  + Produits ou résultats (ce qui a été fait/ce qui n’a pas pu être fait)
* Objectif : comparer ce qu'on avait prévu de faire la première année avec ce qui a été fait par pays :

 Le tableau de synthèse est accessible ici : <https://lite.framacalc.org/9m8y-marges_reunion-bilan-9-avril-2021>

L’ensemble des notes de l’atelier sont accessibles ici : <https://etherpad.in2p3.fr/p/ReunionAnnuelle8avril>

Atelier par pays

**Synthèse de l’atelier Burkina Faso – Anne**

Le lien vers le PAD avec les notes complètes sur le BF est ici :

<https://etherpad.in2p3.fr/p/8AvrilAtelierMargesBF>

Le travail sur la littérature a commencé tardivement. Des difficultés d’accès aux documents ont été mises en évidence. Même à l’Université, il s’avère difficile d’avoir accès aux documents. Il faut négocier.

Il y a plus de documents sur la sexualité. Et moins sur les formes d’économie domestique.

Un travail d’analyse de ces documents est en cours.

Du côté de l’ISSP, Bilampoa dit que la recension de la littérature a été large.

Le travail est bien avancé. Des fiches de lectures ont été faites, non pas sous forme de grille excel. Il faudra les introduire dans le rapport.

L’analyse secondaire quanti/indicateurs entamée. FAGEAC, EDS. Ce travail n’est pas bien avancé pour avoir des résultats probants. En plus du travail de Norbert, l’ISSP approfondi l’analyse. À noter qu’il faut voir les données recueillies par Anne pendant FAGEAC, notamment autour des statuts matrimoniaux.

Anne précise que les données du Burkina sont revisitées sur constellations familiales. Ces données montrent certaines postions de marginalités : Arrangements résidentiels comme marques de postions de marginalités.

Cela étant, comment on se donne les moyens pour aborder la question des arrangements résidentiels ? comment ces formes évoluent ? Évolution d’un point de vue quantitatif pour Agnès ; qualitatif pour Fatou.

Valérie :

Les travaux de Yéniban sur le Burkina par rapport au célibat à prendre en compte.

Le travail de littérature répertorié sur zotero et NextCloud Marges.

Il faut qu’on le mentionne dans le bilan.

**Bilampoa**:

Un travail de mise en rapport doit être fait par les équipes qui travaillent sur plusieurs pays : union libre, célibat…dans quelle mesure on se complète.

**Sylvie :**

Tout ce qui a été fait dans nos travaux sur la sexualité, surtout l’infécondité devrait aussi être pris en compte.

Une discussion sur la notion de la littérature grise a eu lieu.

Sur les données quanti : 3 types de données : FAGEAC, EDS et Enquêtes Conditions de vie. Travail d'analyse en cours. Pas de données ISSP particulières.

Question de l'Économie Domestique rappelée. Besoin d'affiner les indicateurs

Difficulté en quanti à repérer l'éco domestique, les indicateurs n'étant pas clairs et hétérogène. Nécessité de faire un travail collectif (atelier, réunions à organiser).

**Reste à faire Burkina**

-Travail sur la littérature scientifique, recension sous forme de tableau identique à celui de la littérature grise.

-Compléter zotero (voir ce qui a été fait sur le célibat)

-Production commune d’indicateurs sur l’économie domestique

**Synthèse de l’atelier Madagascar – Anastasia**

L’ensemble des notes est accessible ici <https://etherpad.in2p3.fr/p/8AvrilAtelierMargesMadagascar>

-Analyse dans une perspective historique de l'évolution des normes (depuis les écrits avant la colonisation) et pour les données quanti, un travail sur des données plus anciennes (à partir de 1973) pourrait être réalisé au besoin.

-Quanti - Reprise des indicateurs FAGEAC (travail de Norbert) pour produire les données sur Madagascar et travail sur des indicateurs spécifiques pour compléter l'analyse.

-Recension de la littérature presque terminée.

-Il y a peu de choses sur l’infécondité et l’économie domestique.

-Accès limité aux documents. Des indicateurs sur ce qui intéresse les ONG. Contact physique difficile en temps de Covid.

Reste à faire Madagascar

-Travail quali (données plus anciennes) et quanti (récentes) en cours …à terminer

**Synthèse de l’atelier Togo – Charlotte**

L’ensemble des notes de l’atelier sur le Togo sont ici :

<https://etherpad.in2p3.fr/p/8AvrilAtelierMargesTogo>

-Recension des travaux en littérature grise (biblio et ONG)

-Difficultés d’accès aux documents.

-Peu de choses sur l’infécondité.

-Poursuivre la recension en incluant toutes les régions du Togo.

-Pas de données et d'analyse/aux données quanti => à faire très rapidement.

Reste à faire Togo

* + Poursuivre la recension et l’analyse littérature grise sur les thèmes de la sexualité, l’infécondité et l’économie domestique
  + Référence biblio en anglais
  + Pour les indicateurs quanti il faut recruter une personne

**Échanges avec la salle**

***Remarques Fabienne :***

 1. Difficulté d'accès à certains documents. Il faut le documenter pour pouvoir le relever dans le rapport final.

 2. Lien à faire avec le projet de COPREFAS, sur l'ouverture et l'accès aux données

 3. Démarche auprès des ONG, mais indicateurs produits peu exploitables. Cela témoigne du décalage de la société civile par rapport à la production d'indicateur.

***Remarques Fatou***

1. Redondance de certaines thématiques comme le VIH

2. Le manque d'indicateurs produits par les ONG nous informe sur leurs intérêts.

3. Les orientations des politiques publiques influencées par les agendas internationaux des ONG et OI. Pas d’innovation dans les politiques publiques et les marges quantitatives et qualitatives intéressent peu.

**Que retenir de ces synthèses ?**

-Poursuivre la revue de la littérature aux questions de la sexualité, infécondité et fécondité, économie domestique.

-Les 3 pays s’accordent sur les indicateurs de l’économie domestique.

-Prendre en compte dans la revue de la littérature les sources anglosaxonnes

-Prévoir un atelier comparatif sur les données quanti entre les pays

-Considérer le travail de Valérie D. fait en 2015 sur les structures familiales au BF et au Togo

-Voir un article de Anne sur la monoparentalité (quanti et quali)

**Point sur les délivrables (Bilampoa, Fatou)**

Les délivrables :

1. Rapport sur l’analyse critique des limites des données quantitatives existantes et les propositions d’amélioration.
2. Rapport sur les niveaux et tendances des configurations familiales marginales émergentes
3. Draft d’article sur les nouvelles formes de configurations familiales et résidentielles.

Pour chaque délivrable :

* Identifier responsables pour les rendus
* Suggestion de parler d'abord de comment on s'y prend ie stratégies.
* Lister ce qui a été fait/et ce qui reste à faire
* Délai de rendu des délivrables

**D.2.1. : Rapport sur l’analyse critique des limites des données quantitatives existantes et les propositions d’amélioration.**

**Agnès**

-Penser en termes de stratégies

-accoler un travail critique au travail d'analyse des limites des données

-Reprendre toutes les réflexions qui avaient été faites dans FAGEAC/aux indicateurs

Valérie = ne pensait pas que le rendu du délivrable 1 était en septembre. Délai court...

Peut contribuer à rassembler les éléments déjà relevés lors des analyses déjà menées (Structure des ménages, monoparentalité, célibat).

Fabienne : Le contenu du délivrable 1 peut évoluer si l'analyse critique n'est pas assez aboutie. Possibilité de faire un point sur les analyses des données quanti et ébauches de 1ères limites, problèmes qui seront développés par la suite.

Bilampoa :  Il faudrait faire les analyses au niveau des pays (rapport pays), principalement des quantitatives et faire une synthèse par la suite.

Personnes qui ont exploités les données quanti, fassent le point et centralisent cela ;

Mais le dialogue, quanti et quali pourra venir ensuite.

Mais d'autres personnes ont travaillé sur les données.

Agnès : réserver la réflexion sur les critiques des données quanti aux quantitativistes. Garder les réflexions sur l'articulation quanti/quali pour un autre délivrable.

Garder le dialogue quanti/quali pour le délivrable de la tâche 4. D.4.2 : Draft d’article sur la théorisation de l’articulation entre approches quantitatives et qualitatives de l’étude des normes

 Charlotte : faire plutôt une tâche de quantitativistes pour délivrables 1 et 2, peut-on utiliser l'opportunité de l'article en cours sur le célibat définitif comme rendu délivrable 3 ?

Frédérique : d'accord avec Bilampoa

Bilampoa : personnes en charge de rédiger les délivrables ?

 ==> Procédure : les analystes quanti rassemblent les limites des données observées lors du travail d'analyse.

Fabienne : Comment les références et les données biblio seront mises en commun et selon quelques modalités

Quid du partage collectif des documents et des ressources collectées/identifiées

Anne : Faire un point technique voir une formation complémentaire pour Zotero

Bilampoa et Valérie : Pensent que passer par pays n'est pas bon pour le délivrable 1, plutôt faire une grille des éléments à faire remonter.

Associer Marie-Laurence et Valérie Golaz, Yéniban, Norbert, Arsène.

Lister donc les quantitativistes pour rassembler les expériences.

Agnès : l'entrée pays est une première étape mais il faut la dépasser dans le rapport pour plutôt considérer le type de données. Exemple : lien en parenté, statut matrimonial, choix des classes d’âges interrogées, activité professionnelle (pluri activité), fécondité des hommes ? Toutes ces données posent un certain nombre de questions au moment de l’analyse qui invite à repenser la manière de les collecter.

L'entrée n'est pas tant les données par pays mais la façon de les aborder. On pourrait prévoir des ateliers entre quantitativistes pour échanger sur ces questions.

Valérie :

    Etape 1 : Mettre en place un framacalc. Veut bien faire une proposition de grille.

   Etape 2 : approche par thématique (cf. suggestion d'Agnès)  => un pad par thématique. Ex: sur monoparentalité, qu'est-ce qu'on voit ?

    Etape 3 : Réunion pour échanger les expériences des quanti sur les limites

    Etape 4 : réunion pour échanger avec les quali

Fatou : des rapports font être fait au niveau de Mada et Dakar.

    Pad peut être redondant / à ce qui a été fait.

    Sur les limites des données quanti, est-ce que le travail sera réalisé par les quanti ?

Agnès : Il faut laisser les quanti faire le travail, et ensuite, les quali viendront compléter /compenser les limites que les enquêtes quanti viennent mettre en évidence. Dialogue entre quanti et quali est parfois compliqué, car les perspectives, les objectifs de recherche ne sont toujours les mêmes.

Valérie : Il faudrait d'abord que les quanti fassent le point sur les limites de la production de leurs données. Puis, il y aura des discussions avec les qualitatifs.

**À retenir pour le délivrable : Rapport sur l’analyse critique des limites des données quantitatives existantes et les propositions d’amélioration.**

**Pour septembre 2021**

**Une personne par pays**

- Bilampoa pour le Burkina ; Valérie D pour le Togo ; Tantely pour Mada.

- Les quanti des pays échanges sur les données et les modalités d’analyser les limites des données quantitatives. Ensuite, le regard des quali peut intervenir.

**D.2.2. : Rapport sur les niveaux et tendances des configurations familiales marginales émergentes**

Agenda : Septembre 2021

Agnès : Qu'est-ce qu'on a déjà ?

Valérie : Rapports faits dans les pays vont apporter des niveaux et tendances. Importance d'avoir un cahier des charges commun pour tous les pays. On peut s'entendre sur 3, 4 indicateurs.

Fatou : quelle(s) définition(s) retenir de la configuration familiale

Lien / avec les configurations résidentielles, voire matrimoniale

Fabienne : Est-ce qu'il y a une définition de configuration familiale en quanti ? Partir des définitions du quanti ?

Agnès : n'est-ce pas un terme anthropologique du terme "ménage" en démo ?

Anne le confirme.

Valérie : on parle de "structure de ménage".

Tout un courant existe sur les structures des ménages, il y a beaucoup de choses à dire sur ces aspects.

Il semble plus pertinent de partir du quali, mettant le doigt sur des phénomènes novateurs et marginaux et on verra ensuite comment cela est documenté ou non dans les statistiques démo.

Fatou : idée de partir du quali est intéressante ... cela nous donnerait également des pistes pour l'enquête de terrain.

Bilampoa : Même avis de partir du quali puis quanti. Avec le quanti, on cible moins les configurations marginales car du point de vue statistique, invisibilité.

En prenant l’exemple du terrain fait avec Anne, on peut trouver des pistes originales

Agnès : on peut s'appuyer sur nos acquis. Par ex, les personnes isolées (célibatorium au Burkina). On en parle rarement, mais on les observe sur le terrain.

Autre exemple : les grands parents avec leurs enfants (cf les "ménages sans parents" à Madagascar - analyses EDS).

Petites structures sont peu prises en compte, or ces situations disent beaucoup de choses d'un point de vue socio, sur l'évolution des structures familiales.

Charlotte : Ne doit-on pas faire un délivrable rapide et descriptif, simplement de "niveaux et tendances" ?

Anne : configurations grand-parents-petits enfants rencontrées sur le terrain. (Cf travail ANRS - contexte VIH)

Valérie : Travail fait sur les ménages sans parents (grands-parents et enfants) avec Bénédicte et Frédérique

Agnès : faire un catalogue pour dresser ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Il faudrait décrire les structures familiales.

Faire une cartographie dans le délivrable 2, réduire l'ambition et garder la complexité de la réflexion pour la suite.

Valérie : voit du quanti qui s'appuie sur du quali. Ça peut-être des choses qu'on connait déjà. Du quanti qui s'inspire du quali. Va participer à ça, comme tous les quanti.

Anne veut travailler dessus + Fatou + Agnès + Frédérique + Fabienne : commencent à dresser la liste des configurations. Fabienne = rôle de cartographie : il y a un sujet à définir l'émergence. Est-ce que c'est quand ça devient une typologie ?

Fabienne : quelle définition retenir de l'émergence (quelle échelle ?)

**À retenir pour le délivrable : Rapport sur les niveaux et tendances des configurations familiales marginales émergentes**

**Pour septembre 2021**

**Responsables : Anne, Fatou, Agnès, Frédérique, Fabienne.**

**-Faire une cartographie des structures familiales/thématiques du projet.**

**-Ensuite, le regard des quanti pourra intervenir.**

**D.2.3. : Draft d’article sur les nouvelles formes de configurations familiales et résidentielles**

Anne : faire une journée d'étude comme base pour un draft d'article. Le résumé fera un draft d'article.

Que le délivrable 2 nous aide au 3

On rend aussi l'article sur célibat tardif

Fatou : est-ce possible d'ici septembre ?

 Lister ce qui a été fait/et ce qui reste à faire

**À retenir sur le délivrable : Draft d’article sur les nouvelles formes de configurations familiales et résidentielles**

**Pour septembre 2021**

**Responsables : ?**

**-Anne s’occupe d’une journée d’étude sur le thème de l’article du délivrable.**

**-Rendre l’article en cours sur le célibat tardif au Togo.**

**Perspectives et agenda (Bilampoa, Fatou)**

o   Points de vue (aspects scientifiques et organisationnels) : faire un tour de table à la prochaine réunion.

o   Date pour la suite de la réunion : on propose un sondage pour trouver rapidement une date.

**Divers**

Info Chaire Quetelet 27-29 octobre 2021, Louvain-la-Neuve, Belgique : Invisibilités et incertitudes en sciences de la population (résumé avant le 8 mai)

<https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/demo/chaire-quetelet-2020.html>