## **Compte-Rendu de la réunion du projet MARGES du 3 septembre 2021**

Participants : Fabienne, Laura, Fatou, Charlotte, Tantely, Claude, Yéniban, Yom, Marie-Reine, Sylvie, Frédérique, Anastasia, Palassi, Essi, Arsène

Excusés : Anne, Bilampoa, Ludovic, Agnès

**Objectifs :**

* Où en sommes-nous dans la production des travaux sur les indicateurs ?
* Quel agenda se donner ?
* Les perspectives d'enquête
* S'organiser sur la planification des différentes réunions à venir jusqu'à la fin décembre

**I. Les travaux sur les indicateurs : où en sommes-nous ?**

🡺 MADAGASCAR : Frédérique, Tantely, Claude

Arsène a commencé à rectifier le programme sur stata suite à dernière réunion. Pas encore fini le traitement des données mais en cours en suivant les décisions précises sur l'harmonisation des indicateurs.

Est OK sur le délai du 24 septembre.

Fatou : Quand les données seront-elles dispo ? Voir avec Arsène (sur le terrain actuellement / aux EDS)

🡺 TOGO : Claude

Bases de 1998 à 2017 retenues.

Travail et analyse en cours de finalisation. Mes certaines thématiques, sont plus complexes à traiter (économie domestique, rien dans les EDS sur le sujet).

Travail sera fini mi-septembre.

🡺 BURKINA : Equipe absente à la réunion.

**Fabienne : Important dans les rapports de mentionner ce qui n'a pas pu être fait (pour la critique des données)**

**II. Recension bibliographique**

🡺BURKINA FASO : Sylvie

Une recension des documents avec un code couleur attribué aux références en fonction des thématiques. Travail d'analyse commencé. Sylvie a reçu une 2ème version du rapport travaillé avec les assistant.e.s en début de semaine.

🡺TOGO : Marie-Reine

Visites de bibliothèques d'université de Lomé, Kara et différents centres de documentations.

Résumé fait par rapport à chaque thématique.

Travail d'analyse et de synthèse des différentes thématiques (cf. bibliographie envoyée en août).

Les analyses sont en cours ; les premières versions sont déjà rédigées.

Toutes les références ont été saisies dans la base Zotero par Yom.

MADAGASCAR : Frédérique

La rédaction a commencé (16 pages actuellement). Il manque des choses donc un assistant va être mis dessus. La base n'est pas encore introduite sur Zotero.

Togo : un problème retard avec la régie de IRD à Cotonou dans l’élaboration de deux contrats au Togo (département d’anthropologie). Fatou est en train de régler le problème.

Fatou : Rendre les livrables : l'urgence. Pour le moment, ce qui est prévu c'est d'échanger par pays (étape 1)

**Etape 1 : Date de rendu des rapports quanti et quali de chaque site = vendredi 24 septembre.**

cela permettra ainsi de partager ces rapports d’analyse (quanti et quali) entre tous les membres du projet.

**Etape 2 : la synthèse**

-Synthèse quanti : Bilampoa, Valérie D., Agnès

-Synthèse quali : Sylvie, Charlotte, Fatou, Fabienne, Agnès

Nous avons convenu que les drafts des synthèses quanti et quali soient terminés en début novembre.

Cela étant, les personnes impliquées dans la synthèse des rapports (quanti et quali) s’organisent entre elles pour travailler.

**III. Perspectives d'enquêtes qualitatives à venir**

Les enquêtes socio-anthropo dépendent aussi des contrats de 2 posts-docs :

* Anastasia (Fécondité à Mada) - *Anastasia quitte le projet MARGES fin septembre car elle a obtenu un contrat plus long (30 mois) sur un autre projet.*
* Charlotte (célibat tardif au Togo) - Fin de contrat prévue le 31 décembre 2021

Où en est l'enquête d'Anastasia et comment on s’organise pour le relais de cette recherche à Madagascar ?

🡺Anastasia explique qu’il a été prévu de collecter des récits de vie et sociogrammes sur les réseaux sociaux auprès de 10 femmes / 10 hommes de > 40 ans.

Tahir engagée à Tana a déjà collecté la moitié des données. Un entretien a été transcrit.

Anastasia a aussi encadré un étudiant, Cheick Ballo, inscrit en master (mathématiques appliquées et sciences sociales) à AMU qui travaille sur données EDS et MICS à Madagascar sur la question des hommes et femmes sans enfants. La soutenance est prévue le 23 ou le 24 sept. Cheick fera une présentation de son travail dans les jours à venir ; les membres du projet MARGES y sont attendus !

Anastasia va travailler au Ghana et faire beaucoup de terrain. Lorsque toutes les données quali seront collectées et les entretiens retranscrits, elle reprendra courant 2022 l'analyse et la co-écriture d'un article.

Fatou propose qu'une ou deux personnes de Marges soient associés afin de permettre une continuité dans le travail.

Un petit groupe va suivre la question fécondité/infécondité : Anastasia, Fatou, Sylvie, Agnès

Fabienne propose de faire une réunion quali en interne dans les jours à venir.  **Vers le 4/5 octobre ?** Cela permettra d’organiser les différentes activités en cours et à venir (Anastasia part au Ghana le 10 octobre).

🡺Charlotte : Terrain prévu à Lomé en novembre. Enquête sur des personnes qui ne sont pas mariées et qui n'ont pas d'enfants. Réunion le 17 septembre avec l’équipe quali du Togo. Début du terrain entre début octobre et fin décembre... Méthodo : entretiens et des récits de vie. Grille d'entretien doivent être mise au point, + ciblage de la population d'enquête. Normalement, mi-décembre, un corpus de 40 personnes devrait avoir été constitué.

Burkina - Anne avait prévu du terrain sur les constellations familiales.

Sylvie et Fatou travailleront a priori sur la sexualité / fécondité/infécondité – D’ici début octobre le contenu de l'enquête sera précisé.

Charlotte : importance d'avoir des données sur les personnes sans enfants afin de permettre la comparaison entre les pays.

**III. Planification des réunions**

🡺Nos réunions se tiendront le 3ème jeudi de chaque mois à 8h30 TU

🡺Notez les prochaines réunions : 23 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre, 20 janvier.

**Autres points :**

1. Laura a expliqué la nouvelle configuration du wiki. Nous devons l’utiliser.
2. Zotero : penser à envoyer à Yom les références bibliographiques pour qu’il les intègre dans la base.
3. Sophie se met en retrait du projet MARGES